## Hoja1
Actividad | Responsable | Inicio | Final | Porcentaje
Primera Revision |  | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 98.5%
Establecer lenjuage de desarrollo | Diego Torres | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 100%
Nota: el lenguaje se propuso en una reunion y de decidio en cual se trabajo. |  |  |  |  | Para su mejor comprension
Estandarizacion de Codigo | Anderson Sandoval | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 100% | Actividad
Prototipo no funcional | Todos | 2019-07-19 | 2019-07-16 | 88% | Notas
Login | Paula Vásquez |  |  | 85% | Actividades derivadas de una principal
Login 2 | Paula Vásquez |  |  | 85% | Datos de revision
Interfaz de Alumno | Diego Torres |  |  | 85%
Interfaz de Catedrático | Anderson Sandoval |  |  | 85%
Interfaz de Administrador | Isis Díaz |  |  | 100%
Modelo Entidad relacion | Diego Torres | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 100%
Caso de Uso |  | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 100%
Caso de Uso de estudiante | Paula Vásquez |  |  | 100%
Caso de Uso de Catedratico | Isis Díaz |  |  | 100%
Caso de Uso de administrador | Isis Díaz |  |  | 100%
Diagrama de Contexto | Todos | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 100%
Nota: Se hizo una reunion para desarrollar el diagrama todos juntos
Creacion e interaccion de repositorio de Github | Anderson Sandoval | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 100%
Utilizacion de Repositorio de Github | Todos | 2019-07-17 | 2019-07-21 | 100%